## Sheet1
Bereich | Aufgabe | Wer? | Von | Bis | Aufwand | Status | Kommentare
Planung
| Initial Plan | Valentin |  |  | niedrig | erledigt
| Projektplan Updates | alle |  |  | niedrig | ongoing
| Package & Klassendiagramme |  |  |  | mittel
| Use Case Diagram |  |  |  | mittel
| Mock-Up für Visualisierung |  |  |  | mittel
| Mock-Up für das User Interface |  |  |  | mittel
Entitäten
| Speaker (MdB) | Valentin |  |  | mittel | erledigt
| Speech | Valentin |  |  | mittel | ongoing
| Kommentare | Valentin |  |  | niedrig | ongoing
| NLP |  |  |  | niedrig
| Factories | alle |  |  | mittel | ongoing
XML
| Utils | Valentin |  |  | mittel | erledigt | s. util/XmlUtils
| Speaker (MdB) | Valentin |  |  | mittel | erledigt | Lesen aus der ZIP-Datei (auf bundestag.de)
| Speech + Comments |  |  |  | hoch
MongoDB
| Utils | Valentin |  |  | hoch | ongoing | Generelle Utils in MongoDBHandler sowie Projektspezifische Utils in MongoPprUtils
| Speaker (MdB) | Valentin |  |  | mittel | erledigt
| Speech + Comments |  |  |  | hoch
| Pictures |  |  |  | mittel
| NLP |  |  |  | mittel
| Metadaten (unklar, ob nötig) |  |  |  | niedrig |  | z.B. welche Schritte in welchem Status sind. Vielleicht nicht notwendig
REST
| Setup | Valentin |  |  | mittel | erledigt | s. JavalinConfig und RESTHandler
| Speaker (MdB) | Valentin |  |  | niedrig | erledigt | s. ParlamentarierController
| Speech + Comments |  |  |  | niedrig
| Pictures |  |  |  | niedrig
| NLP |  |  |  | niedrig
| Export |  |  |  | niedrig
Front End
| Speaker (MdB) | Valentin |  |  | mittel | erledigt
| Speech + Comments | Valentin |  |  | hoch | ongoing
| Speech + Comments: Hervorheben nach Sentiment |  |  |  | niedrig
| Pictures |  |  |  | niedrig
| NLP: POS, Sentiments etc |  |  |  | mittel
| NLP: Video anzeigen |  |  |  | niedrig
| NLP: Sätze im laufenden Video markieren |  |  |  | mittel
| Text Similarity (Bonus) |  |  |  | hoch
| Bubble Chart |  |  |  | mittel
| Vertikale Bar Chart |  |  |  | mittel
| Radar Chart |  |  |  | mittel
| Sunburst Chart |  |  |  | mittel
| Generische Suchfunktion | Valentin |  |  | mittel | ongoing | bereits für die Speaker vorhanden
NLP
| Setup | Valentin |  |  | mittel | erledigt | Methoden für DUUI Setup, Analyse (textuell und Video) laufen lassen: s. NlpUtils
| Anpassungen |  |  |  | niedrig
| Bonus: neuen DUUI-Reader implementieren |  |  |  | hoch
| Einen eigenen UIMA-TypeSystem erstellen |  |  |  | hoch
Export
| Reden-Export in PDF: Framework bauen |  |  |  | hoch
| Tagesordnung, Inhaltsverzeichnis |  |  |  | niedrig
| Metadaten zum Redner |  |  |  | niedrig
| NLP-Daten |  |  |  | niedrig
| Kommentare und Zurufe |  |  |  | niedrig
| Auswahl (einzeln, mehrere, pro Redner, pro NLP Topic…) |  |  |  | mittel
Dokumentation
| Quellcode (Javadoc + Code Kommentare) | alle |  |  | niedrig | ongoing
| Swagger | alle |  |  | niedrig | ongoing | Swagger bereits aufgesetzt und wird für die Speaker (MdB) verwendet
| Wer hat was geschrieben bzw. verändert | alle |  |  | niedrig | ongoing
| ReadMe.md | alle |  |  | niedrig | ongoing
| Benutzerhandbuch |  |  |  | mittel
| Projektdokumentation (Gantt-Chart) |  |  |  | mittel
| GitLab-Seite |  |  |  | mittel
Sonstige
| Utils | Valentin |  |  | mittel | ongoing | S. GeneralUtils, FileUtils, PropertiesUtils, PPRUtils im util Package
| Video-Download |  |  |  | niedrig
| Tuner / Thread zum Nachladen von Protokollen |  |  |  | mittel